## ДЦ
Додаток №1 до Технічного завдання на закупівлю товарів, робіт, послуг
Перелік та обсяги ремонтних робіт і матеріалів
до предмета закупівлі: «Послуги з виконання поточного ремонту приміщення відділення АТ «Асвіо Банк», розташованого в ТРЦ «Блокбастер Молл», за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 34В»
№ | Роботи | Од.вим | Кіль-ть | Матеріали | Од.вим | Кіль-ть
І | Підлога
1 | Знепилюванння поверхні підлоги | м2 | 40 | Грунтовка Церезит СТ17/10л Супер | л | 8
2 | Грунтування поверхні підлоги | м2 | 40 | Плитка для підлоги | м2 | 22
3 | Улаштування поверхні підлоги з керамічної плитки | м2 | 40 | Диск для плитки | шт | 5
4 | Вирізання плінтусу | м.п. | 10.2 | Система SVP | уп. | 5
5 | Влаштування плінтусу | м.п. | 10.2 | Клей для плитки | кг | 220
Всього по розділу 2
ІІ | Стіни
1 | Монтаж металевого каркасу | м2 | 20.8 | Профіль CW 100/4 м 0,5 мм | мп | 54.912
|  |  |  | Профіль UW 100/4 м 0,5 мм | мп | 30.368
|  |  |  | Шуруп самонарізний TN25 | шт | 416
|  |  |  | Шуруп самонарізний TN35 | шт | 312
|  |  |  | Саморіз з свердлом 9,5х3,5 | шт | 125
|  |  |  | Підвіс П-подібний універсальний 60х125 мм | шт | 21
|  |  |  | Стрічка армована клейка | мп | 23
|  |  |  | Дюбель "К" 6/40 | шт | 34
2 | Нашивка ГК | м2 | 89.4 | Лист гипсокартону | м2 | 98.34
|  |  |  | Саморіз 3,5*25 | шт. | 2413.8
|  |  |  | Саморіз 3,5*9,5 | шт. | 1072.8
3 | Влаштуваня ГК укосів | м2 | 18 | Лист гипсокартону | м2 | 19.8
|  |  |  | Саморіз 3,5*25 | шт. | 486
|  |  |  | Саморіз 3,5*9,5 | шт. | 216
4 | Грунтування поверхонь до шпаклювання | м2 | 116.4 | Грунтовка Церезит СТ17/10л Супер | л | 23.28
|  | м.п. | 18 | Грунтовка Церезит СТ17/10л Супер | л | 3.6
5 | Шпатлювання поверхонь стіни | м2 | 116.4 | Шпаклівка финиш кнауф | кг | 147.84
|  | м.п. | 18 | Шліфшкурка Р-100 водост. | мп | 6.984
|  |  |  | Шліфшкурка Р-120 водост. | мп | 6.984
6 | Грунтування укосів до шпаклювання | м.п. | 18 | Грунтовка Церезит СТ17/10л Супер | л | 3.6
7 | Шпатлювання укосів | м.п. | 18 | Шпаклівка финиш кнауф | кг | 19.8
|  |  |  | Шліфшкурка Р-100 водост. | мп | 1.08
|  |  |  | Шліфшкурка Р-120 водост. | мп | 1.08
8 | Грунтування укосів до фарбування | м.п. | 18 | Грунтовка Церезит СТ17/10л Супер | л | 3.6
9 | Покращене пофарбування укосів за 2 рази | м.п. | 18 | Фарба | л | 5.4
|  |  |  | Стрічка малярна | мп | 25.2
10 | Заробка стиків ГКЛ стін | мп | 18 | Грунтовка Церезит СТ17/10л Супер | л | 3.6
|  |  |  | Шпаклівка "Фюгенфюллер" | кг | 7.2
11 | Грунтування поверхонь стін до фарбування | м2 | 116.4 | Грунтовка Церезит СТ17/10л Супер | л | 23.28
|  | м.п. | 18 | Грунтовка Церезит СТ17/10л Супер | л | 3.6
12 | Покращене пофарбування стін за 2 рази | м2 | 116.4 | Фарба | л | 40.32
|  | м.п. | 18 | Стрічка малярна | мп | 162.96
Всього по розділу 2
ІV | Інші роботи
1 | Фасування та винесення сміття | шт | 30 | Мішки для сміття | шт | 30
2 | Вивіз будівельного сміття | маш | 1
3 | Доставка матеріалів | маш | 3
4 | Прибирання приміщення | м2 | 20
Всього по розділу 3
Всього по розділам 1-3
Всього
1 | Накладні витрати | % | 7
2 | Транспортні витрати | % | 7
3 | Адміністративні витрати | % | 7