## ТЗ благоустрій
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (від 10.04.2023)
на благоустрій по об'єкту: Комплекс будівель і споруд науково-виробничого призначення за адресою : Київська область, м. Васильків, вулиця Лістрового Олександра (проект БТЛ) в м. Васильків
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | К-ть | Примітки
1 | 2 | 3 | 4 | 7
Демонтажні та підготовчі роботи
1 | Демонтаж дорожного покриття з вивезенням сміття на сусідну плащадку (включаючи дорожні борти та інше) | м3 | 5215
| Екскаватор JCB 3CX | змін | 40
| Самоскид 30 тн | змін | 50
| Екскаватор JCB 3CX (гідромолот) | змін | 10
Всього по розділу, грн.
Земляні роботи (планування земляних мас)
1 | Завезення грунту з сусідньої площадки, переміщення грунту в межах будівельного майданчику | м3 | 9796
| Екскаватор JCB 3CX | змін | 60
| Самоскид 30 тн | змін | 60
| Бульдозер | змін | 10
| Каток 10 т | змін | 10
Покриття під проїзд важкого транспорту - 4490 м2
1 | Трамбування грунту | м2 | 4490
2 | Влаштування геотекстилю | м2 | 4490
| Геотекстиль Typar SF40 (або аналог) | м2 | 5163.5
3 | Влаштування пісчаної підсипки з трамбуванням | м2 | 4490 | Товщина шару 150 мм
| Пісок яружний | т | 1239.24
4 | Монтаж георешітки | м2 | 4490
| Геогратка Armal GEO40 (або аналог) | м2 | 4939
5 | Улаштування ЩПС з трамбуванням | м2 | 4490 | Товщина шару 150 мм
| Щебенево-пісчана суміш С5 по ДСТУ 9177-2:2022 | т | 1342.8917
6 | Улаштування ЩПС з трамбуванням | м2 | 4490 | Товщина шару 150 мм
| Щебенево-пісчана суміш С7 по ДСТУ 9177-2:2022 | т | 1342.8917
7 | Улаштування щебнево-пісчаної суміші | м2 | 4490 | Товщина шару 150 мм
| Щебнево-пісчана суміш з витратою цементу М400 150 кг/м3 | м3 | 673.5
8 | Улаштування покриття з ФЕМ | м2 | 4490 | Товщина ФЕМ 80 мм
| Бетонна бруківка "подвійне Т", 200*165*80, сірий колір | м2 | 4714.5
| Пісок річковий | т | 20
9 | Укладання бортових каменів | м.п. | 1115.2 | Врахований весь об'єм
| Бетон В 15 з доставкою | м3 | 55.76
| Борт БР 100.30.15 | м.п. | 1115.2
Покриття під тротуари та відмостки - 1412,0 м2
1 | Трамбування грунту | м2 | 1412
2 | Влаштування геотекстилю | м2 | 1412
| Геотекстиль Typar SF40 (або аналог) | м2 | 1623.8
3 | Влаштування пісчаної підсипки з трамбуванням | м2 | 1412 | Товщина шару 100 мм
| Пісок яружний | т | 259.808
4 | Улаштування щебеневої основи з ущільненням | м2 | 1412 | Товщина шару 100 мм
| Щебінь фр.20-40 мм по ДСТУ Б В.2.7-71-98 | т | 204.74
5 | Улаштування щебнево-пісчаної суміші | м2 | 1412 | Товщина шару 50 мм
| Щебнево-пісчана суміш з витратою цементу М400 150 кг/м3 | м3 | 72.012
6 | Улаштування покриття з ФЕМ | м2 | 1412
| Бетонна бруківка "Цеглинка 40", 200*100*40, сірий колір | м2 | 1553.2 | Товщина ФЕМ 40 мм
| Пісок річковий | т | 10
7 | Укладання бортових каменів | м.п. | 1180.65 | Врахований весь об'єм
| Бетон В 15 з доставкою | м3 | 59.0325
| Борт БР 100.20.08 | м.п. | 1180.65
Покриття під проїзд легкого транспорту (в т.ч. пожежний) - 3156,0 м2
1 | Трамбування грунту | м2 | 3156
2 | Влаштування геотекстилю | м2 | 3156
| Геотекстиль Typar SF40 (або аналог) | м2 | 3629.4
3 | Влаштування пісчаної підсипки з трамбуванням | м2 | 3156 | Товщина шару 150 мм
| Пісок яружний | т | 781.11
4 | Монтаж георешітки | м2 | 3156
| Геогратка Armal GEO40 (або аналог) | м2 | 3471.6
5 | Улаштування ЩПС з трамбуванням | м2 | 3156 | Товщина шару 150 мм
| Щебенево-пісчана суміш С5 по ДСТУ 9177-2:2022 | т | 943.9123
6 | Улаштування ЩПС з трамбуванням | м2 | 3156 | Товщина шару 150 мм
| Щебенево-пісчана суміш С7 по ДСТУ 9177-2:2022 | т | 943.9123
7 | Улаштування щебнево-пісчаної суміші | м2 | 3156 | Товщина шару 150 мм
| Щебнево-пісчана суміш з витратою цементу М400 150 кг/м3 | м3 | 473.4
8 | Улаштування покриття з ФЕМ | м2 | 3156
| Бетонна бруківка "подвійне Т", 200*165*60, сірий колір | м2 | 3313.8 | Товщина ФЕМ 60 мм
| Пісок річковий | т | 20
*ПРИМІТКИ:
1 | В комерційній пропозиції повинно бути враховано:
- | випробуваня згідно ДБН;
- | вартість усіх розхідних (витратних) матеріалів, засобів малої механізації, аппаратів та установок необхідних для виконання робіт;
- | вартість підсобних робіт, а також робіт з розвантаження і подачі матеріалу до місця монтажу.
2 | Вартість машин та механізмів (кран, підйомник та інше), оренда лісів/турів.Узгоджується з Замовником перед використанням та підтверджується Генпідрядником при закритті КБ2в (табель обліку врахування робочого часу, акт надання послуг, дорожні листи та інше при потребі).
3 | Підрядник самостійно здійснює закупівлю необхідних для виконання Робіт матеріальних ресурсів, тільки після письмового (втч на електронну пошту відповідального представника) погодження з Замовником такої закупівлі.
4 | Вартість послуг на лабораторні витрати, при закритті КБ2в підтверджується Генпідрядником (акт надання послуг чи інший підтвержуючий документ надання послуг).
5 | Всі необхідні матеріали повинні мати сертифікати відповідності
6 | Методи і об'єм контролю зварних з'єднань прийняти у відповідності з РД 34.17.101-89